**แผนการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์**

| **กิจกรรม** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **เป้าหมาย** | **การรายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การสอบสวนโรคระบาดสัตว์** | ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับส่วนกลาง ดำเนินการสอบสวนโรคระบาดตามเงื่อนไข ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๑ และ ๔๗๓/๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ | สคบ./สนง.ปศข./ สน.ปศจ./ สนง.ปศอ | ต.ค.66 – ก.ย.67 | รายงานทุกครั้งที่มีโรคระบาดสัตว์ | ส่งเอกสารสรุปผลการสอบสวนถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ และEmail: dwarroom@dld.go.th |
| **รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์**  **(e-Smart surveillance)** | รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ กคร.1 กคร.2 กคร.3 กคร.5 กคร.6 และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ | สน.ปศจ./ สนง.ปศอ | ต.ค.66 – ก.ย.67 | รายงานทุกครั้งที่มีโรคระบาดสัตว์ | www.esmartsur.net |
| **รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)** | รายงานการส่งตัวอย่าง รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ | สน.ปศจ. | ต.ค.66 – ก.ย.67 | รายงานทุกตัวอย่างทั้งจากการชันสูตรโรค และโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | [www.thairabies.net](http://www.thairabies.net) |
| **การพัฒนาขีดความสามารถด้านระบาดวิทยาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์** | 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | สคบ. | พ.ย. 66 - ธ.ค. 66 | เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศข. ,สนง. ปศจ. ,สนง. ปศอ. และส่วนกลาง 40 คน |  |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) และการจัดทำรายงานผ่านโปรแกรม power BI สำหรับงานด้านสุขภาพสัตว์ | สคบ. | ม.ค. - ก.พ. 67 | เจ้าหน้าที่จาก สนง. ปศข. สนง. ปศจ. และส่วนกลางอย่างน้อย 30 คน |  |
| 1. Data science and geographic Application of Big data in Veterinary Epidemiology | สคบ. | มี.ค. 67 – เม.ย. 67 | เจ้าหน้าที่จาก สนง. ปศข. สนง. ปศจ. และส่วนกลางอย่างน้อย 30 คน |  |
| 1. การวิเคราะห์สถิติโดย โปรแกรม R และการพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรค โดยวิธี SIR | สคบ. | พ.ค. 67 - มิ.ย. 67 | เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศข. ,สนง. ปศจ.และส่วนกลาง 30 คน |  |
| **หมายเหตุ *:*** *หัวข้อการฝึกอบรม “การพัฒนาขีดความสามารถด้านระบาดวิทยาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์” สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้รูปแบบ และช่วงเวลา สคบ. จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์* | | | | | |

**แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (R-FETPV)**

| **กิจกรรม** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **เป้าหมาย** | **การรายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **The R-FETPV 2nd Module 2023 “Animal Disease Outbreak Investigation”** | จัดอบรม The R-FETPV 2nd Module 2023 “Animal Disease Outbreak Investigation” | สคบ. | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ผู้เข้าอบรม cohort2022  และ  cohort2023 | รายงานผลการอบรม |
| **The R-FETPV 1st Module 2024**  **“Basic Epidemiology and Surveillance Data Analysis”** | จัดอบรม The First Module 2024 “Basic Epidemiology and Surveillance Data Analysis” | สคบ. | มิ.ย. - ก.ค. 67 | ผู้เข้าอบรม cohort2024 | รายงานผลการอบรม |